## Animação rede
Rede de Empregabilidade Barreiro ¦ Moita - Plano de ação 2014 - ANIMAÇÃO DA REDE
Eixo | Objetivos(s) especifíco(s) | Meta do(s) objetivo(s) | N.º da Ação | Designação das ações | Técnico responsável pela ação | Descrição da ação | Metodologia | Outros Parceiros envolvidos | Atividade(s) | Objetivo da atividade
Animação da rede de empregabilidade | Ser uma parceria de referência, competente e empenhada, na promoção integrada da empregabilidade e desenvolvimento económicos nos territórios visados | Até ao final de 2014 existe uma rede de gabinetes de emprego e apoio ao empreendedorismo / front offices em funcionamento regular atendendo 2000 pessoas | 1 | Reforço da Rede de Gabinetes de Emprego e Apoio ao Empreendedorismo (Front office) – GEAE – GEFE – CLDS Moita – FORMAR – CENTRO RECURSOS - GIPs | Ana Adega | Intensificar a ação de Gabinetes locais que facilitem o acesso de interessados(as) aos programas e ações disponíveis; Estes Gabinetes permitem a promoção, desenvolvimento e reforço de competências, otimizando recursos, intervenções e potencialidades existentes nas comunidades, na perspetiva do empowerment e e visando a otimização da compatibilização entre necessidades das pessoas e organizações com as respostas disponíveis. | Realização de atendimentos e acompanhamentos; realização de reuniões periódicas e workshops; realização de sessões de informação e/ ou esclarecimento. As ações têm como princípio o Plano Centrado na Pessoa na perspectiva do empowerment e do emprego apoiado. | Câmaras Municipais do Barreiro e Moita, IEFP, Centro de Emprego do Barreiro, Agrupamentos de Escolas, CNO's, Associações Empresariais, Empresas, Centros de Formação, Juntas de Freguesia, Rede para a Empregabilidade; Redes Sociais do Barreiro e Moita, Associações e coletividades locais. | Plataforma de gestão de candidatos/as | Existe uma Base de dados comum com registo de atendimentos e gestão dos processos dos vários front offices alimentada de forma regular que potencie o atendimento integrado;
[9 empty] | Atendimento, encaminhamento e acompanhamento de candidatos/as | Existem mecanismos de articulação e encaminhamento internos à rede de front offices
|  | Até ao final 2014 a REBM funciona regularmente. São envolvidos 35 organizações | 2 | Reuniões regulares da Rede de Empregabilidade, do Núcleo Executivo e dos Grupos de Trabalho | Ana Adega | Ações que propiciem a boa governância da Rede de Empregabilidade, garantindo a sua democracia participativa e liderança rotativa. Promoção de espaços de reflexão, convívio e avaliação entre os membros da Rede, havendo abertura à entrada de novos elementos. Definição e avaliação dos planos de ação. | Realização de reuniões periódicas; acompanhamento de grupos de trabalho; animação da comunicação interna da Rede; seleção coletiva e voluntária dos órgãos executivos da Rede, promoção da democracia participativa; recetividade permanente à adesão de novos elementos da Rede e respetivas propostas. | Rede para a Empregabilidade | Reforço dos mecanismos de comunicação interna e externa da REBM | Existe um plano de comunicação estruturado na rede REBM; Atualização e manutenção do site e facebook da REBM
[9 empty] | Reuniões regulares e descentralizadas REBM | Realização de um plenário trimestral, rotatividade da CE e grupos de trabalho em funcionamento
[9 empty] | Monitorização do Plano de ação da REBM | Existe monotorização contínua e são efetuados relatórios semestrais de avaliação
[9 empty] | Ações de capacitação dos técnicos/as | São efetuadas ações de formação, com planificação anual, para tecnicos/as e outros agentes da rede, designadamente workshops e seminários, envolvendo 30 elementos

## Capacitação - Qualificação
Rede de Empregabilidade Barreiro ¦ Moita - Plano de ação 2014 - CAPACITAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA / QUALIFICAÇÃO
Eixo | Objetivos(s) especifíco(s) | Meta do(s) objetivo(s) | N.º da Ação | Designação das ações | Descrição da ação | Metodologia | Outros Parceiros envolvidos | Atividade(s) | Objetivo da atividade
Capacitação individual e coletiva | Capacitar os Grupos alvo para a inserção social, profissional e econonómica em mercado aberto | Até final de 2014, são acompanhadas de forma regular 900 pessoas através da ação da rede de Gabinetes; sendo que 50% aumenta as suas competências para a empregabilidade e desenvolve um plano de inserção sócio- profissional claro e mensurável | 3 | Promoção de ações integradas (Plano integrado de formação) | Ações que permitem a integração progressiva de toda a atividade da Rede, nomeadamente oferta formativa existente promovida (ou não) por elementos da Rede. Esta oferta é reunida pela animadora da Rede de Empregabilidade, juntando os contributos de todos os elementos da Rede, em estreita articulação com o modelo de governância da Rede. O mesmo procedimento será adotado em outras ações. | Reuniões periódicas com os elementos da rede, fomento de ações integradas das instituições presentes na rede, construção e divulgação de um plano de formação integrado, de um plano de promoção do desenvolvimento local, centrado no empreendedorismo e de outros. | Rede para a Empregabilidade, IEFP, Centro de Formação do Seixal, Agrupamentos de Escolas, CNO's, Escolas Profissionais , centros de formação. Associações empresariais; Baía do Tejo; Empresas de referência. | Plano integrado de formação | Existe uma atualização semestral - Janeiro e Julho - do plano integrado de formação, a partir dos levantamentos de necessidades de formação que regularmente a rede ou os parceiros efetuam
|  |  | 4 | Ações de orientação e exploração profissional | Ações que fomentem o conhecimento e apoiem a tomada de decisão relativamente a determinadas áreas profissionais, perfis, profissões e saídas profissionais, numa perspetiva de aproximação ao mercado aberto e tendo em linha de conta o empowerment individual. | Fomento de ações integradas, articuladas com as empresas, visando o conhecimento do meio laboral. | Rede para a Empregabilidade, IEFP, Centro de Formação do Seixal, Agrupamentos de Escolas, CNO's, Escolas Profissionais , centros de formação. Associações empresariais; Baía do Tejo; Empresas de referência. | Visitas e estágios de sensibilização junto das empresas; outras ações visando o conhecimento da realidade empresarial no sentido de facilitar a orientação vocacional / profissional | 450 candidat@s terão projetos individuais de inserção elaborados
|  |  | 5 | Ações de desenvolvimento de soft skills | Ações que permitem o desenvolvimento e consolidação, nos grupos-alvo, de soft skills essenciais para a inserção no mercado de trabalho: comunicação, liderança, trabalho em equipa, gestão de conflitos, negociação, à luz do plano centrado na pessoa e do empowerment individual. | Ações de promoção de competências transversais, com predominância nas competências sociais - pessoais; reuniões; organização de workshops, sessões de informação e esclarecimento. | Rede para a Empregabilidade, rede de empresa/ organizações, associações empresariais. | Ações de desenvolvimento de competências como sejam workshops, sessões de esclarecimento, TPE, GEPEs, etc ;
|  |  | 6 | Organização de atividades de animação desportiva e cultural (torneios, convívios, confraternizações, caminhadas) e do voluntariado | Organização de atividades comunitárias de lazer e animação (ex. torneios desportivos, convívios, provas de orientação, passeios, atividades culturais) com os objetivos de fortalecer os laços entre os grupos-alvo; desenvolver competências sociais e pessoais; proporcionar momentos de lazer a públicos em situação de exclusão; capacitar os grupos-alvo, gerando uma maior dinâmica comunitária. | Realização de reuniões, atendimentos, organização de eventos (planeamento, preparação, logística, comunicação, RH e divulgação). | Rede para a Empregabilidade, organizações e empresas locais, CEA VA, Grupo Desportivo da BxB, MGBOOS, coletividades e clubes, Grupo ValArt, Grupo dança contemporânea VA, Barreirense, Clube Jazz Barreiro, UTIB, | Organização de atividades de animação cultural e desportivas e voluntariado | Serão promovidas três atividades anuais de animação e/ou voluntariado para candidat@s
Qualificação | Promover a melhoria das qualificações escolares e profissionais dos Grupos alvo preferencialmente através de ações de edupla certificação, tendo em conta as necessidades do mercado de trabalho | Até ao final do projeto são envolvidos 1500 participantes em ações de qualificação, mobilizando diversos parceiros institucionais; Dos 1500 participantes nas ações de qualificação, 70% aumentam o seu portefólio de competências. | 7 | Promoção de ações de qualificação (dupla certificação e outras) | Promoção de ações de formações de dupla certificação, em estreita articulação com as necessidades do mercado de trabalho. Promoção de ações de complemento, que enriqueçam as ações de formação, com o objetivo de apoiar os formandos sobretudo em contextos extra-formação, potenciando os fatores de sucesso das formações. | Realização de ações de formação. Realização de atividades extra-curriculares e de complemento aos programas de formação qualificantes; reuniões com formadores e gestores de formação; acompanhamento aos formandos e famílias; apoio à colocação em estágios. | Rede para a Empregabilidade, IEFP. Centro de Formação do Seixal, Rede Social do Barreiro e Moita, CNO's, Escolas profissionais | Formações Modulares certificadas | São envolvidas 150 pessoas, anualmente, em ações de formação modulares
[8 empty] | Cursos de qualificação (dupla certificação) | São envolvidos 150 pessoas, anualmente, em ações de dupla certificação como cursos EFA, Cursos de aprendizagem, CEF, Cursos profissionais
[8 empty] | Ações de formação TIC | Envolvidos 150 candidatos, anualmente, dos territórios da rede em ações de formação TIC
[8 empty] | PPT | Realizar 1 ação de Português lingua não materna ou português tecnico envolvendo 30 Candidatos/as, anualmente

## Oportunidades emprego
Rede de Empregabilidade Barreiro ¦ Moita - Plano de ação 2014 - IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE EMPREGO
Eixo | Objetivos(s) especifíco(s) | Meta do(s) objetivo(s) | N.º da Ação | Designação das ações | Descrição da ação | Metodologia | Outros Parceiros envolvidos | Atividade(s) | Objetivo da atividade
Identificação de Oportunidades Emprego | Identificar e sinalizar ofertas de emprego adequadas à população-alvo, através do job matching, proporcionando a adequação do candidato ao posto de trabalho | Até final de 2014 existe uma sub-rede de job-matching; Até final de 2014, são identificados 300 postos de trabalho envolvendo 100 organizações; | 8 | Articulação com empresas/organizações / Gabinetes de emprego / Centros de emprego - Foruns Locais/ networking – Baía do Tejo – AERLIS – AERSET – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Barreiro e Moita – Grupo AUCHAN e outros – RSOPT / ETT | Identificação e sinalização regular de oportunidades de emprego e de setores-chave de emprego e formação profissional, através, nomeadamente, da articulação permanente com empesas e com associações empresariais. Por outro lado, esta articulação proporciona aos empreendedores e empresários (em processo) uma maior gama de oportunidades de networking empresarial e/ou tutoria. | Construção de uma sub-rede para o job-matching; Realização de reuniões, encontros temáticos, seminários, workshops) | Rede para a Empregabilidade, empresas e associações empresariais | Estruturação da sub-rede de job matching, envolvendo a Rede de Empregabilidade, empresas e associações empresariais | Existência de sub-rede para o job matching
[8 empty] | Identificação de postos de trabalho disponíveis para serem ocupados pos candidatos(as) | 150 postos de trabalho identificados
|  | Até final de 2014, das 350 pessoas acompanhadas em processos estruturados de coaching que se encontram à procura de emprego, 50% são colocadas em mercado de trabalho | 9 | Encontros semestrais com empresários / empreendedores | Organização de encontros semestrais com empresários/ empreendedores e ex-formandos de cursos de empreendedorismo para relato da sua experiência, percurso pessoal e empresarial ou desenvolverem um tema (ex. trabalho em equipa, conciliar a empresa com a vida pessoal, etc.), no sentido do incremento da motivação, aprendizagem inter-pares e possível tutoria. | Realização de reuniões, organização de encontros temáticos e workshops | Rede para a Empregabilidade, rede de empresas/ organizações, ex-formandos de cursos de empreendedorismo | Encontros, reuniões | Dois encontros / reuniões
|  |  | 10 | Ações de Job Matching | Ações que propiciem a adequação entre os candidatos e o posto de trabalho/ função a desempenhar, tendo em conta o movimento do emprego apoiado. | Realização de reuniões; análise de funções em organizações; realização de portfólios individuais, tendo como base o plano centrado na pessoa. | Rede para a Empregabilidade, rede de empresas/ organizações, ETT's. | Ações de apoio à colocação em mercado de trabalho | 150 pessoas dos front offices da rede são inseridas em medidas ativas de emprego como CEI, estágio profissional, empresas de inserção , contrato de trabalho, prestação de serviços etc. , anualmente

## Empreendedorismo
Rede de Empregabilidade Barreiro ¦ Moita - Plano de ação 2014 - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Eixo | Objetivos(s) especifíco(s) |  | N.º da Ação | Designação das ações | Descrição da ação | Metodologia | Outros Parceiros envolvidos | Atividade(s) | Objetivo da atividade
Empreendedorismo e desenvolvimento local | Promover o espirito empreendedor, o apoio ao auto emprego, à consolidação e recuperação empresarial tendo em conta o desenvolvimento local | Até ao final do projeto 300 pessoas aumentam as suas competências empreendedoras | 14 | Ações de promoção de competências empreendedoras | Ações que propiciam o desenvolvimento de competências empreendedoras que possam contribuir positivamente, seja no âmbito da vida pessoal, da vida comunitária, da vida empresarial ou mesmo como uma competência para a empregabilidade, em sentido lato, para os grupos-alvo. | Realização de atendimentos, encaminhamentos, fomento da promoção de acções de qualificação, formações na área do empreendorismo, atividades extra-curriculares, eventos de cariz comunitário (ex. sessões de informação/ esclarecimento) | Rede para a Empregabilidade e outras entidades | Projetos em meio escolar que promovem competências empreendedoras | 20% dos agrupamentos escolares abrangidos pela rede desenvolvem projetos de promoção de competências empreendedoras
[8 empty] | Ações de promoção de competências empreendedoras | Realizar por trimestre uma ação de promoção de competências empreendedoras envolvendo candidatos residentes nos territórios da rede REBM
|  |  | 15 | Ações de qualificação para o empreendedorismo (PEI e outras) - formações de curta e média duração (sessões individuais e coletivas) | Esta ação visa a informação, encaminhamento, aconselhamento e a articulação com entidades formadoras na área do empreendedorismo, associações empresariais ; apoio técnico e consultoria para a instalação e criação de novas empresas ou apoio às existentes; | Realização de reuniões, atendimentos, encaminhamentos , sessões de informação e esclarecimento, acompanhamento às ações de formação de curta e média duração. | Rede para a Empregabilidade, ACIDI | Ações de capacitação para o empreendedorismo | Realização de 2 ações de emprendedorismo/ ano, tais como: PEI, UFCD, etc
|  | Até final de 2014 estão elaborados 100 projetos de criação de autoemprego envolvendo 70 pessoas; Até ao final de 2014 são apoiados 40 projetos que visam a animação da atividade económica local e regional envolvendo diversos agentes económicos | 11 | Concursos de ideias | Ações que permitam que os empreendedores pensem o seu negócio/ ideia e a apresentem segundo um formulário de candidatura apresentado pelo GEAE | Realização de atendimentos, encaminhamentos, divulgação e comunicação dos concursos de ideias, constituição de um painel de jurados, sessões comunitárias de informação sobre os concursos, produção de um regulamento de concurso, numa perspetiva de empowerment permanente. | Rede para a Empregabilidade, Banca, organismos estatais centrais e locais | Concursos de ideias | Promoção de pelo menos 1 concurso anual
|  |  | 12 | Acompanhamento de negócios em preparação | Esta ação compreende o apoio técnico à construção de projetos de negócio viáveis, consultoria, encaminhamento para respostas ou linhas de financiamento e visitas de estudo, apoio à elaboração de candidaturas e articulação com os parceiros da Rede. | Realização de atendimentos, encaminhamentos, elaboração do portfólio de projeto na perspetiva do empowerment, do "empreendedorismo apoiado" e do plano centrado na pessoa. Visitas de estudo a locais de interesse empresarial dos empreendedores acompanhados. Eventual tutoria. Sessões de informação e esclarecimento sobre financiamento e incentivos ao trabalho por conta própria. | Rede para a Empregabilidade, tutores de negócio, rede de empresas | Atendimento, Orientação e acompanhamento de empreendedores | 50 empreendedores atendidos/ano através de equipa de suporte e apoio contínuo a projetos de auto emprego
|  |  | 13 | Participação em feiras e outros eventos | Esta ação consiste numa experimentação em contexto real do negócio em desenvolvimento, testando-se o produto/ serviço e desenvolvendo-se competências empreendedoras, sociais e pessoais num contexto de comércio local. Paralelamente, a participação em feiras (de comércio local ou empresariais) são uma plataforma de networking e de contactos para os empreendedores em acompanhamento. | Realização de atendimentos, encaminhamentos, reuniões, elaboração do portfólio de projeto (plano de negócios) na perspetiva do empowerment, do "empreendedorismo apoiado" e do plano centrado na pessoa | Rede para a Empregabilidade, entidades responsáveis pela organização de feiras comerciais e empresariais (ex. juntas de freguesia, autarquias, FIL), AIP. | Participação em feiras e outros eventos | 10 empreendedores em acompanhamento participam 2 vezes por ano em iniciativas locais
|  | Até final de 2014 está constituída uma rede de apoio ao empreendedorismo | 14 | Apoio à consolidação empresarial / Apoio na promoção de empresas existentes; Angariação de protocolos com financiadores e agentes de desenvolvimento local | Esta ação pressupõe a articulação com organismos de financiamento (ex. CASES/ SOU +, PAECPE/ IEFP), consultoria empresarial (em áreas como marketing, vendas, finanças, etc.). Encaminhamento e apoio para as respostas existentes. | Realização de reuniões, realização de atendimentos, participação em encontros temáticos, elaboração de protocolos/ acordos de colaboração. | Rede para a Empregabilidade, rede de empresas e/ou organizações, consultores voluntários em várias áreas, organismos de financiamento como a CASES/ SOU+, Fundo Bem Comum, ANDC ou Banca; tutores voluntários. | Ações de Apoio a consolidação e cooperação empresarial | São promovidas 2 ações anuais visando a consolidação e a cooperação empresarial das empresas, envolvendo, pelo menos, 20 projetos, nomeadamente Fórum de Desenvolvimento Local
[8 empty] | Angariação de recursos externos de apoio aos empresários/ empresas | São angariados agentes para apoio às empresas e empresários tais como financiadores, tutores, consultodoria, espaços, etc